Приложение   
к распоряжению Департамента образования от « » 2022 года №

**План-график (дорожная карта) региональных мероприятий по проекту адресной методической помощи 500+**

**в 2022 году.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи** | **Сроки реализаций** | **Региональный показатель реализации** | **Исполнители** | **Информационное сопровождение проекта** |
| **1.** | Разработка документов, регламентирующих реализацию проекта:  - распоряжение Департамента образования Владимирской области об утверждении списка региональных координаторов проекта;  - распоряжение Департамента образования Владимирской области об утверждении перечня образовательных организаций – участников проекта,  муниципальных координаторов;  - распоряжение Департамента образования Владимирской области об утверждении кураторов школ-участников;  - распоряжение Департамента образования Владимирской области об утверждении дорожной карты | **до**  **26.11.2021**  **до**  **20.12.2021**  **до**  **07.02.2022**  **до**  **15.02.2022** | Разработаны и утверждены документы, регламентирующие реализацию проекта. | Департамент образования Владимирской области  (далее-ДО) | Официальный сайт  ДО |
| **2.** | Участие в установочном вебинаре для региональных координаторов проекта 500+, проводимом ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (далее-ФИОКО). | **30.11.2021** | Региональные координаторы приняли участие. | ДО  Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Региональный информационно-аналитический центр оценки качества образования»  (далее- РИАЦОКО)  Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой  (далее-ВИРО) | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **3**. | Организационно-технологическое сопровождение реализации проекта:  **3.1.**Отбор общеобразовательных организаций (далее-ОО) для участия в проекте в 2022 году.  **3.2.**Назначение муниципальных координаторов.  **3.3**.Отбор кандидатов в кураторы школ с целью их дальнейшего анкетирования и включения в проект | **17.12.2021** | Федеральному координатору направлено официальное письмо с утвержденным списком муниципальных координаторов и общеобразовательных организаций, отобранных для участия в проекте.  Информация об ОО внесена в электронную форму сбора данных, размещенную в Федеральной информационной системе оценки качества образования (далее-ФИС ОКО).  Сформирован список кандидатов в кураторы. | ДО  РИАЦОКО  ВИРО  МОУО | Официальные сайты  ДО  РИАЦОКО  МОУО |
| **4.** | Сбор контекстных данных (сведения о педагогических работниках, составе обучающихся, основных направлениях деятельности ОО) о школах, участвующих в проекте в 2022 году, с целью ознакомления с особенностями функционирования школ-участниц проекта. | **27.12.2021** | Собраны и обобщены контекстные данные о школах, участвующих в проекте в 2022 году (информационная справка). | РИАЦОКО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **5.** | Информационное сопровождение реализации проекта | **Январь-декабрь 2022** | Вкладка на официальном сайте. | ДО  РИАЦОКО  ВИРО  МОУО  ОО | Официальные сайты  ДО  РИАЦОКО  ВИРО МОУО  ОО |
| **6.** | Организационно-технологическое сопровождение анкетирования участников образовательных отношений в школах, включенных в проект в 2022 году, для формирования рисковых профилей школ (далее - РПШ). | **17.01.2022 –**  **04.02.2022** | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО-участников проекта прошли анкетирование). | РИАЦОКО  МОУО  ОО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **7.** | Организационно-технологическое сопровождение анкетирования кандидатов в кураторы школ-участников. | **24.01.2022 –**  **01.02.2022** | 100% респондентов приняли участие в анкетировании. | РИАЦОКО  ВИРО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **8.** | Проведение мониторинга потребности в оказании адресного сопровождения школам, участникам проекта «500+» в 2022 году | **10.01.2022-**  **01.02.2022** | 100% школ-участников примут участие в анкетировании | ВИРО | Официальный сайт  ВИРО |
| **9.** | Тренинг профессионального роста с педагогическим коллективом МБОУ СОШ № 1 г. Собинка «Типичные ошибки при выполнении ВПР и способы их профилактики (математика, русский язык, окружающий мир)» | **10.01.2022-**  **01.02.2022** | Индивидуальное консультирование педагогического коллектива, выявление причин низких результатов выполнения ВПР в 4 классах. Способы и средства преодоления возникающих проблем в предметных областях: математика, русский язык и окружающий мир. | ВИРО | Официальный сайт  ВИРО |
| **10.** | Консультирование и тьюторское сопровождение школ и педагогов образовательных организаций методистами и преподавателями ВИРО | **10.01.2022-**  **26.12.2022** | 50 % школам будет оказано консультирование и тьюторское сопровождение методистами и преподавателями ВИРО | ВИРО | Официальный сайт  ВИРО |
| **11.** | Организация курсовой подготовки для руководителей ОО и педагогов по следующим направлениям:  - «Управление качеством образования в условиях реализации национального проекта «Образование»»  - Организация методической работы в ОО: современные подходы и практики»  - «Управление системой оценки качества образования в ОО»  -«Формирование методического и технологического инструментария учителей начальной школы, обеспечивающего реализацию требований ФГОС НОО | **10.01.2022-**  **26.12.2022** | 40 % руководящих и педагогических работников приняли участие в курсовой подготовке по обозначенным направлениям | ВИРО | Официальный сайт  ВИРО |
| **12.** | Направление результатов анкетирования кандидатов в кураторы в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования. | **01.02.2022** | Результаты анкетирования направлены в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования. | РИАЦОКО  ВИРО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **13.** | Проведение адресного сопровождения школ – участниц, по индивидуальным планам | **01.02.2022-**  **26.12.2022** | План-график выездных консультаций на базе школ – участниц | ВИРО | Официальный сайт  ВИРО |
| **14.** | Семинар – практикум по разработке программы перехода в эффективный режим работы общеобразовательных организаций, работающих в неблагоприятных социальных условиях, и общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения/ участников «500+» | **01.02.2022-**  **01.03.2022** | 100 % школ-участников приняли участие в семинаре | ВИРО | Официальный сайт  ВИРО |
| **15.** | Утверждение списка кураторов по итогам анкетирования. | **07.02.2022** | Разработан и утвержден список кураторов школ-участников проекта. Сведения о кураторах внесены в электронную форму сбора данных на портале ФИС ОКО. | ДО  РИАЦОКО | Официальные сайты  ДО  РИАЦОКО |
| **16.** | Проведение мониторинга получения школами рисковых профилей и начало работы с ними. | **07.02.2022** | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО скачали свои РПШ в личном кабинете информационной системы мониторинга электронных дорожных карт (далее-ИС МЭДК). | РИАЦОКО  МОУО  ОО | Официальные сайты  РИАЦОКО  МОУО  ОО |
| **17.** | Проведение установочного семинара для участников проекта 500+ (муниципальных координаторов, кураторов школ-участниц, руководителей ОО).  Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе по итогам 2021 года. | **07.02.2022 14.02.2022** | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в семинаре). | ДО  РИАЦОКО  ВИРО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **18.** | Коррекция и разработка программ перехода в эффективный режим работы в общеобразовательных учреждениях участников проекта «500+» | **01.02.2022-**  **01.03.2022** | 40% идентифицированных школ разработали/откорректировали программу перехода в эффективный режим работы | ВИРО | Официальный сайт  ВИРО |
| **19.** | Участие в первом цикле еженедельных ВКС с региональными координаторами проекта 500+, проводимых ФИОКО. | **08.02.2022 –**  **05.07.2022** | Региональные координаторы приняли участие в ВКС, проведенных федеральным координатором (100% от общего числа проведенных ВКС). | ДО  РИАЦОКО  ВИРО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **20.** | Организационно-технологическое сопровождение участия школ и кураторов ОО в первом цикле еженедельных вебинаров по обмену опытом с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков, проводимых ФИОКО. | **10.02.2022 –**  **23.06.2022** | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинарах в качестве зрителя и выступающего). | РИАЦОКО  ВИРО  ОО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **21.** | Организационно-технологическое сопровождение первичного посещения ОО кураторами школ-участниц. | **14.02.2022 –**  **01.03.2022** | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, предоставили информацию о посещении кураторами ОО школ-участниц. | МОУО  ОО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **22.** | Проведение индивидуальных собеседований с кураторами. | **03.03.2022** | Региональному координатору предоставлены отчеты кураторов о посещении ОО (в 100% школах-участниках проведены совместные мероприятия с кураторами). | РИАЦОКО  МОУО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **23.** | Разработка и утверждение регионального план-графика (дорожной карты) по проекту 500+.  Направление региональной дорожной карты в муниципалитеты. | **до**  **15.02.2022** | Разработан и утвержден региональный план-график (дорожная карта). | ДО  РИАЦОКО  ВИРО | Официальные сайты  ДО  РИАЦОКО  ВИРО |
| **24.** | Муниципальные план-графики (дорожные карты) мероприятий по проекту 500+. | **до**  **22.02.2022** | Разработаны и утверждены план-графики (дорожные карты) муниципальных мероприятий по проекту и направлены региональному координатору (100% от общего количества муниципалитетов). | МОУО | Официальные сайты  МОУО |
| **25.** | Мониторинг муниципальных план-графиков (дорожных карт) по проекту адресной методической помощи 500+. | **до**  **01.03.2022** | Информационная справка по результатам мониторинга муниципальных дорожных карт с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования по повышению качества образования в школах с низкими образовательными результатами и/или функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее - ШНОР). | РИАЦОКО  МОУО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **26.** | Организационно-технологическое сопровождение подготовки концептуальных документов ОО (Концепция развития и Среднесрочная программа развития, Антирисковые программы) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений. | **14.02.2022-**  **30.03.2022** | Концептуальные документы ОО (Концепция развития и Среднесрочная программа развития, Антирисковые программы) размещены в личных кабинетах ИС МЭДК и подтверждены куратором (100% ОО от числа включенных в проект). | РИАЦОКО  ВИРО  МОУО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **27.** | Проведение региональным координатором еженедельных вебинаров с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) с целью оказания методической и консультативной поддержки школам-участникам проекта. | **14.02.2022-**  **30.03.2022**  **(среда)** | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре). | РИАЦОКО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **28.** | Направление план-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту федеральному координатору. | **01.03.2022** | План-график (дорожная карта) региональных мероприятий направлен федеральному координатору. | РИАЦОКО  ВИРО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **29.** | Организация и проведение конкурса среди общеобразовательных учреждений, показывающих низкие результаты обучения и работающих в сложных социальных контекстах на лучшую программу перехода в эффективный режим работы на 2022 год | **01.03.2022 –**  **30.04.2022** | 30 % школ - участников приняли участие в Конкурсе | ВИРО | Официальный сайт  ВИРО |
| **30.** | Выделение школам грантов, целевых субсидий по итогам конкурса |  | 30 % школ - участников приняли участие в Конкурсе | ВИРО | Официальный сайт  ВИРО |
| **31.** | Участие в первом опросе среди региональных участников проекта. | **10.03.2022-**  **24.03.2022** | Региональный координатор принял участие в первом опросе участников проекта. | ДО  РИАЦОКО  ВИРО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **32.** | Организационно-технологическое сопровождение проведения первого опроса участников проекта (руководителей школ-участниц проекта и кураторов ОО). | **10.03.2022-**  **24.03.2022** | 100% респондентов региональных участников проекта приняли участие в опросе. | РИАЦОКО  ОО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **33**. | Проведение муниципального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы концептуальных документов ОО (Концепции развития и Среднесрочной программы развития). | **до**  **14.03.2022** | Муниципальный координатор предоставил региональному координатору результаты содержательной экспертизы концептуальных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК, с адресными рекомендациями участникам проекта (100% ОО от числа включенных в проект) Заполнена форма «Анкета муниципального координатора». | РИАЦОКО  МОУО | Официальные сайты  МОУО |
| **34**. | Проведение регионального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы концептуальных документов ОО (Концепции развития и Среднесрочной программы развития).  Мониторинг официальных сайтов МОУО и ОО о представлении информации о реализации проекта 500+. | **до**  **20.03.2022** | Доля ОО из числа включенных в проект, чьи концептуальные документы соответствуют параметрам экспертизы (Справка по итогам регионального мониторинга концептуальных документов с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования). | РИАЦОКО  ВИРО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **35.** | Проведение вебинара с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по итогам регионального мониторинга содержательной экспертизы концептуальных документов ОО.  Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе по итогам 2021 года. | **23.03.2022** | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре). | РИАЦОКО  ВИРО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **36.** | Размещение в личных кабинетах ИС МЭДК концептуальных документов и Антирисковых программ. | **30.03.2022** | Школы разместили концептуальные документы: Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы в соответствии с верифицированными и активированными рисковыми направлениями в личных кабинетах ИС МЭДК.  Все документы подтверждены кураторами. | ОО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **37.** | Организационно-технологическое сопровождение подготовки подтверждающих документов исполненных мероприятий дорожной карты Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений в ОО в целях оказания методической и консультативной поддержки общеобразовательным организациям (проведение вебинаров и индивидуальных консультаций с участниками проекта). | **25.04.2022 –**  **31.05.2022** | Подтверждающие документы по исполненным мероприятиям дорожной карты антирисковых программ в рамках 1 этапа представлены в ИС МЭДК и подтверждены куратором. | РИАЦОКО  ВИРО  МОУО  ОО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **38.** | Проведение региональным координатором еженедельных вебинаров с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) с целью оказания методической и консультативной поддержки школам-участникам проекта. | **25.04.2022-**  **31.05.2022**  **(среда)** | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре). | РИАЦОКО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **39.** | Проведение вебинара с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по результатам выборочной содержательной экспертизы концептуальных документов (Концепции развития и Среднесрочной программы развития) ОО и по результатам первого мониторинга вовлеченности регионов по показателям (содержательная экспертиза региональных дорожных карт, прохождение опроса региональными участниками проекта, работа с ИС МЭДК), проведенных федеральным координатором проекта. | **29.04.2022 -**  **15.05.2022** | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре). | РИАЦОКО  ВИРО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **40.** | Организация перепроверки результатов ВПР (на основе случайного выбора предметов и классов) в школах-участниках проекта. | **Май 2022** | Доля ОО из числа включенных в проект (в 100% ОО организована перепроверка ВПР). Независимые эксперты предоставляют итоги перепроверки результатов ВПР региональному координатору. | РИАЦОКО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **41.** | Проведение муниципального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений. | **до**  **15.05.2022** | Муниципальный координатор предоставил региональному координатору результаты содержательной экспертизы концептуальных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК, с адресными рекомендациями участникам проекта (100% ОО от числа включенных в проект) Заполнена форма «Анкета муниципального координатора». | РИАЦОКО  МОУО | Официальные сайты  МОУО |
| **42.** | Проведение регионального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений.  Мониторинг официальных сайтов МОУО и ОО о представлении информации о реализации проекта 500+. | **до**  **20.05.2022** | Доля ОО из числа включенных в проект, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы (Справка по итогам регионального мониторинга подтверждающих документов в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования, по повышению качества образования в ШНОР). | РИАЦОКО  ВИРО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **43.** | Проведение вебинара с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по итогам регионального мониторинга содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО.  Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе по итогам 2021 года. | **25.05.2022** | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре). | РИАЦОКО  ВИРО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **44.** | Участие во втором опросе среди региональных участников проекта. | **30.05.2022-**  **13.06.2022** | Региональный координатор принял участие во втором опросе участников проекта. | ДО  РИАЦОКО  ВИРО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **45.** | Организационно-технологическое сопровождение проведения второго опроса участников проекта (директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО). | **30.05.2022-**  **13.06.2022** | 100% респондентов региональных участников проекта приняли участие в опросе. | РИАЦОКО  ОО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **46.** | Направление результатов мониторинга реализации плана-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту (первый этап) федеральному координатору проекта. | **17.06.2022** | 45% от общего числа запланированных мероприятий региональной дорожной карты (на дату проведения мониторинга) исполнены и подтверждены. | РИАЦОКО  ВИРО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **47.** | Проведение комплексного анализа результатов национальных оценочных процедур: ВПР, ЕГЭ, ОГЭ (за период с 2020 по 2022 годы) школ-участников проекта 2021 года. | **Июль-август**  **2022** | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО)  Аналитическая справка по результатам комплексного анализа оценочных процедур с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования, по повышению качества образования в ШНОР. | РИАЦОКО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **48.** | Представление итогов реализации проекта 500+ по повышению качества образования на основе результатов комплексного анализа национальных оценочных процедур на августовской сессии. | **Август**  **2022** | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в августовской сессии). | РИАЦОКО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **49.** | Проведение вебинара с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по результатам выборочной содержательной экспертизы подтверждающих документов в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений, а также по результатам второго мониторинга вовлеченности регионов по показателям (реализация региональных дорожных карт, а также по результатам 2 опроса участников проекта, проведенного федеральным координатором). | **07.09.2022** | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре). | РИАЦОКО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **50.** | Участие во втором цикле еженедельных ВКС с региональными координаторами проекта 500+, проводимых ФИОКО | **30.08.2022 –**  **20.12.2022** | Региональные координаторы приняли участие в ВКС, проведенных федеральным координатором. | ДО  РИАЦОКО  ВИРО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **51.** | Круглый стол «Обучение управленческих команд участников проекта 500+» | **01.09.2022-**  **01.10.2022** | 100 % школ-участников проекта приняли участие | ВИРО | Официальный сайт  ВИРО |
| **52.** | Организационно-технологическое сопровождение участия школ и кураторов ОО во втором цикле еженедельных вебинаров по обмену опытом с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков, проводимых ФИОКО. | **15.09.2022 –**  **22.12.2022** | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре). | РИАЦОКО  ВИРО  ОО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **53.** | Организационно-технологическое сопровождение подготовки подтверждающих документов исполненных мероприятий дорожной карты Антирисковых программ в рамках 2 этапа наступления позитивных изменений в ОО в целях оказания методической и консультативной поддержки общеобразовательным организациям (проведение вебинаров и индивидуальных консультаций с участниками проекта). | **05.09.2022 –**  **30.10.2022** | Подтверждающие документы по исполненным мероприятиям дорожной карты антирисковых программ в рамках 2 этапа представлены в личных кабинетах ИС МЭДК и подтверждены куратором. | РИАЦОКО  ВИРО  МОУО  ОО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **54.** | Проведение региональным координатором еженедельных вебинаров с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) с целью оказания методической и консультативной поддержки школам-участникам проекта. | **05.09.2022-**  **30.10.2022**  **(среда)** | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре). | РИАЦОКО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **55.** | Проведение комплексного анализа результатов национальных оценочных процедур: ВПР, ЕГЭ, ОГЭ (за период с 2020 по 2022 годы) школ-участников проекта 2022 года. | **до 15.09.2022** | Аналитическая справка по результатам комплексного анализа оценочных процедур с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования по повышению качества образования в ШНОР. | РИАЦОКО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **56.** | Направление результатов мониторинга реализации план-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту (второй этап) федеральному координатору проекта. | **16.09.2022** | 75% от общего числа мероприятий региональной дорожной карты (на дату проведения мониторинга) исполнены и подтверждены. | РИАЦОКО  ВИРО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **57.** | Участие в третьем опросе среди региональных участников проекта. | **03.10.2022-**  **14.10.2022** | Региональный координатор принял участие в третьем опросе участников проекта. | ДО  РИАЦОКО  ВИРО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **58.** | Организационно-технологическое сопровождение проведения третьего опроса участников проекта (руководителей школ-участниц проекта и кураторов ОО). | **03.10.2022-**  **14.10.2022** | 100% респондентов региональных участников проекта приняли участие в опросе. | РИАЦОКО  ОО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **59.** | Проведение муниципального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО в рамках мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений. | **до**  **15.10.2022** | Муниципальный координатор предоставил региональному координатору результаты содержательной экспертизы концептуальных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК, с адресными рекомендациями участникам проекта (100% ОО от числа включенных в проект) Заполнена форма «Анкета муниципального координатора». | РИАЦОКО  МОУО | Официальные сайты  МОУО |
| **60.** | Проведение регионального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО в рамках мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений.  Мониторинг официальных сайтов МОУО и ОО о представлении информации о реализации проекта 500+. | **до**  **20.10.2022** | Доля ОО из числа включенных в проект, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы (Справка по итогам регионального мониторинга подтверждающих документов в рамках 2 этапа наступления позитивных изменений с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования по повышению качества образования в ШНОР). | РИАЦОКО  ВИРО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **61.** | Проведение совещания с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по итогам регионального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также по результатам третьего мониторинга вовлеченности регионов в проект, проведенного федеральным координатором проекта. | **26.10.2022** | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре). | РИАЦОКО  ВИРО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **62.** | Проведение индивидуальных собеседований с командами участников проекта (представителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальными координаторами, кураторами школ-участников, руководителями ОО) по подведению предварительных итогов реализации проекта в 2022 году.  Выработка рекомендаций для каждой школы-участника проекта по повышению качества образования и требованиям к концептуальным и подтверждающим документам, представленным в ИС МЭДК. | **15.11.2022 –**  **25.11.2022** | Подведены предварительные итоги работы всех участников проекта 500+ по реализации проекта в общеобразовательных организациях Владимирской области. Каждой ОО даны рекомендации по принятию управленческих решений по реализации программы перехода в эффективный режим работы с целью повышения качества образования в школе (Справка по итогам индивидуальных собеседований с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования, по повышению качества образования в ШНОР ). | РИАЦОКО  ВИРО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **63.** | Проведение вебинара с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по результатам выборочной содержательной экспертизы подтверждающих документов в рамках мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений, проведенного федеральным координатором проекта. | **15.11.2022 –**  **25.11.2022** | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре. | РИАЦОКО  ВИРО | Официальный сайт  РИАЦОКО |
| **64.** | Конкурс методических разработок учителей естественно-математического цикла «Современный урок: дистанционное обучение» | **01.11.2022-15.12.2022** | 20 % школ-участниц приняли участие в конкурсе | ВИРО | Официальный сайт  ВИРО |
| **65.** | Подведение ФИОКО итогов проекта. Обсуждение планов на 2023 год. | **20.12.2021** | Участие региональных координаторов в обсуждении итогов | ФИОКО  ДО  РИАЦОКО  ВИРО | Официальный сайт  РИАЦОКО |